## календарь
Примерный график проведения тендеров ООО СК Монолит в 2025 году
| Вид работ | Объект | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2025
РАБОТЫ | Монолитные работы | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
Абрикос С7
Видный
Мирный
| Кладка | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | февраль: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | февраль: Абрикос С7
Видный
Мирный
| Перегородки из ГКЛВ | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | март: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | апрель: Абрикос С7
|  | Видный | июнь: МКД; август: ТОЦ
Мирный
| Окна, балконные двери, витражи (ПВХ, алюминий) | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | апрель: Абрикос С7
|  | Видный | март: МКД; апрель: ТОЦ
Мирный
| Квартирные, технические двери | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | апрель: Абрикос С7
|  | Видный | август: МКД, ТОЦ
Мирный
| Противопожарные двери | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | апрель: Абрикос С7
|  | Видный | июль: ТОЦ; август: МКД
Мирный
| Инженерные сети ЭО, СС, АПС, ЭС | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | февраль: Абрикос С7
|  | Видный | март: МКД; апрель: ТОЦ
Мирный
| Сети ОВК внутренние | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | февраль: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | февраль: Абрикос С7
|  | Видный | апрель: МКД; июнь: ТОЦ
Мирный
| Вентиляция, дымоудаление | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | февраль: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | февраль: Абрикос С7
|  | Видный | март: МКД; апрель: ТОЦ
Мирный
| М/к ограждений | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | март: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | апрель: Абрикос С7
|  | Видный | октябрь: МКД, ТОЦ
Мирный
| Кровля | Горизонты-1 | [12 empty] | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | март: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | апрель: Абрикос С7
|  | Видный | май: ТОЦ; сентябрь: МКД
Мирный
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
| штукатурные работы | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | март: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | март: Абрикос С7
|  | Видный | май: ТОЦ; июнь: МКД
Мирный
| стяжечные работы | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | март: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | март: Абрикос С7
|  | Видный | июль: МКД, ТОЦ
Мирный
| чистовая отделка МОП (плитка, шпаклевка, покраска) | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | март: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | апрель: Абрикос С7
|  | Видный | август: МКД, ТОЦ
Мирный
ФАСАД
| Мокрый фасад (полный пирог) | Горизонты-1 | февраль: Горизонты-1 | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | май: Абрикос С7
|  | Видный | июль: ТОЦ; ноябрь: МКД
Мирный
| Корзины под кондиционеры | Горизонты-1 | [12 empty] | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | март: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | апрель: Абрикос С7
Видный
Мирный
| Монтаж ИТП | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | март: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | апрель: Абрикос С7
|  | Видный | июнь: МКД
Мирный
| Лифт | Горизонты-1 | февраль: Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | февраль: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | май: Абрикос С7
|  | Видный | июнь: МКД, ТОЦ
Мирный
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ
| Внутриплощадочные наружные сети связи (сети +колодцы) | Горизонты-1 | февраль: Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | март: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | май: Абрикос С7
Видный
Мирный
| Внутриплощадочные наружные сетиэлектроснабжение +электроосвещение (сети +КТП) | Горизонты-1 | февраль: Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | март: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | май: Абрикос С7
Видный
Мирный
| Внутриплощадочные сети водоснабжения,водоотведения | Горизонты-1 | февраль: Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | март: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | май: Абрикос С7
Видный
Мирный
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | Горизонты-1 | февраль: Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | март: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | май: Абрикос С7
Видный
Мирный
Благоустройство
| Устройство покрытий | Горизонты-1 | март: Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-2
|  | Абрикос С8 | март: Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | июнь: Абрикос С7
|  | Видный | сентябрь: ТОЦ; ноябрь: МКД
Мирный
| Монтаж МАФ | Горизонты-1 | апрель: Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | май: Горизонты-2
|  | Абрикос С8 | апрель: Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | июль: Абрикос С7
Видный
Мирный
| Высадка озеленения | Горизонты-1 | апрель: Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | май: Горизонты-2
|  | Абрикос С8 | апрель: Абрикос С8; июль: Абрикос С7
Абрикос С7
Видный
Мирный
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | Газоблок | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | март: Абрикос С7; июнь: Абрикос С7
|  | Видный | март: Видный; июнь: Видный
|  | Мирный | июнь: Мирный
| Закладные детали | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | март: Абрикос С7; апрель: Абрикос С7; май: Абрикос С7; июнь: Абрикос С7; июль: Абрикос С7
|  | Видный | июнь: Видный
|  | Мирный | июнь: Мирный
| Клей для газоблока | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | март: Абрикос С7; апрель: Абрикос С7; май: Абрикос С7; июнь: Абрикос С7; июль: Абрикос С7; август: Абрикос С7
|  | Видный | июнь: Видный; июль: Видный; август: Видный; сентябрь: Видный
|  | Мирный | июнь: Мирный; июль: Мирный; август: Мирный; сентябрь: Мирный
| Арматура | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | март: Абрикос С7; апрель: Абрикос С7; май: Абрикос С7; июнь: Абрикос С7; июль: Абрикос С7; август: Абрикос С7; сентябрь: Абрикос С7
|  | Видный | март: Видный; апрель: Видный; май: Видный; июнь: Видный; июль: Видный; август: Видный; сентябрь: Видный
|  | Мирный | май: Мирный; июнь: Мирный; июль: Мирный; август: Мирный; сентябрь: Мирный
| Гипсокартон, профиля | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | июль: Абрикос С7
|  | Видный | октябрь: Видный
Мирный
| Квартирные, технические двери | Горизонты-1 | март: Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | октябрь: Абрикос С7
Видный
Мирный
| противопожарные двери | Горизонты-1 | март: Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-2
Абрикос С8
Абрикос С7
Видный
Мирный
| Труба SDR, Муфы | Горизонты-1 | апрель: Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | апрель: Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | август: Абрикос С7
Видный
Мирный
| Воздуховоды, решетки, изоляция | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
Абрикос С7
Видный
Мирный
| Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO =100 мм, плотность - 26-32 кг/м3 | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | май: Абрикос С7
Видный
Мирный
| ТехноЭласт | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
Абрикос С7
Видный
|  | Мирный | май: Мирный
| Сетка ВР | Горизонты-1 | август: Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | август: Горизонты-2
|  | Абрикос С8 | апрель: Абрикос С8
Абрикос С7
Видный
Мирный
| Утеплитель, сетка (пирог фасадый) | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | май: Абрикос С7
|  | Видный | сентябрь: Видный
Мирный
| Гипсовая смесь | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | июнь: Абрикос С7
|  | Видный | апрель: Видный; сентябрь: Видный
Мирный
| Краска | Горизонты-1 | май: Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | май: Горизонты-2
|  | Абрикос С8 | июль: Абрикос С8
|  | Абрикос С7 | июль: Абрикос С7
|  | Видный | октябрь: Видный
|  | Мирный | октябрь: Мирный
| Грунтовка | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
Абрикос С7
Видный
Мирный
| Стяжечная смесь | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
Абрикос С7
Видный
Мирный
| Лифт | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
Абрикос С7
Видный
Мирный
| Труба полипропиленновая PPR армированная сваренным алюминием, муфты, фитинги | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
Абрикос С7
Видный
Мирный
| Керамогранит | Горизонты-1
|  | Горизонты-2 | август: Горизонты-2
Абрикос С8
Абрикос С7
|  | Видный | август: Видный
Мирный
| ИТП | Горизонты-1
Горизонты-2
Абрикос С8
Абрикос С7
Видный
Мирный
Примечания: | 1. В случаях, если дата тендера не указана отдельно, его проведение запланировано на 1-е число месяца
2. Сроки проведения тендеров могут быть пересмотрены.