## Лист1
Приложение №___ к Договору №____ от "___" ____________ 20__ г.
Объект строительства: "Индустриальный парк "Феодосия", Республика Крым"г.Феодосия, п.Насыпное
Начало работ:
Окончание работ:
Заказчик: Государственное казенное учреждение Республики Крым "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым"
Исполнитель: ООО "ГИП "МОНОЛИТ"
|  | Подрядчик: | [100 empty] | Заказчик:
|  | Генеральный директор___________________ | [83 empty] | Первый заместитель Генерального Директора
|  | ООО "ГИП "Монолит"___________________ | [81 empty] | ГКУ "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым"
|  | Любимов И.В. | [83 empty] | Бакланов О.С.
|  | ______________________ | [86 empty] | _____________ | [13 empty] | _____________
|  | "___"_________20___год | [83 empty] | "___"___________20___год
Детализированный график производства строительно-монтажных работ
Наименование объекта: "Индустриальный парк "Феодосия", Республика Крым, г.Феодосия, п.Насыпное"
|  | № | Наименование работ | Ед.измерения | Кол-во | Срок исполнения |  | 2019 год | [11 empty] | 2021 год | [18 empty] | 2022 год | [51 empty] | 2023 год
[31 empty] | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март
[6 empty] | Дата начала работ | Дата окончания работ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | 8.11-14.11 | 15.11-21.11 | 22.11-28.11 | 29.11-5.12 | 6.12-12.12 | 13.12-19.12 | 20.12-26.12 | 27.12-31.12 | 3.01-9.01 | 10.01-16.01 | 17.01-23.01 | 24.01-30.01 | 31.01-6.02 | 7.02-13.02 | 14.02-20.02 | 21.02-27.02 | 28.02-6.03 | 7.03-13.03 | 14.03-20.03 | 21.03-27.03 | 28.03-3.04 | 4.04-10.04 | 11.04-17.04 | 18.04-24.04 | 25.04-1.05 | 2.05-8.05 | 9.05-15.05 | 16.05-22.05 | 23.05-29.05 | 30.05-5.06 | 6.06-12.06 | 13.06-19.06 | 20.06-26.06 | 27.06-3.07 | 4.07-10.07 | 11.07-17.07 | 18.07-24.07 | 25.07-31.07 | 1.08-7.08 | 8.08-14.08 | 15.08-21.08 | 22.08-28.08 | 29.08-4.09 | 5.09-11.09 | 12.09-18.09 | 19.09-25.09 | 26.09-2.10 | 3.10-9.10 | 10.10-16.10 | 17.10-23.10 | 24.10-30.10 | 31.10-6.11 | 7.11-13.11 | 14.11-20.11 | 21.11-27.11 | 28.11-4.12 | 5.12-11.12 | 12.12-18.12 | 19.12-25.12 | 26.12-01.01 | 2.01-8.01 | 9.01-15.01 | 16.01-22.01 | 23.01-29.01 | 30.01-5.02 | 6.02-12.02 | 13.02-19.02 | 20.02-26.02 | 27.02-5.03 | 6.03-12.03 | 13.03-19.03 | 20.03-26.03 | 27.03-31.03
Глава 2 - Основные объекты строительства
|  | 1 | Административно-бытовой корпус (КР) |  |  | 2022-03-01 | 2022-06-27
|  | 1.1 | Устройство бетонной подготовки (В7.5) | м3 | 16.4 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | [39 empty] | 10 | 6.4
|  | 1.2 | Устройство монолитной ленты ЛМ1(В25) | м3 | 41.6 | 2022-03-08 | 2022-03-20 | [40 empty] | 20 | 21,6
|  | 1.3 | Устройство монолитной стены Стм1(В25) | м3 | 50.8 | 2022-03-20 | 2022-04-01 | [41 empty] | 20 | 20 | 10.8
|  | 1.4 | Устройство монолитной плиты Пм1(В25) | м3 | 63 | 2022-04-01 | 2022-04-13 | [43 empty] | 20 | 20 | 23
|  | 1.5 | Устройство монолитных балок Бм1, Бм2, Бм3(В25) | м3 | 1.16 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | [45 empty] | 1 | 0.16
|  | 1.6 | Устройство монолитной плиты Пм2(В25) | м3 | 67.4 | 2022-04-20 | 2022-05-02 | [46 empty] | 20 | 20 | 27.4
|  | 1.7 | Устройство монолитной стены Стм2(В25) | м3 | 29.2 | 2022-05-02 | 2022-05-14 | [48 empty] | 10 | 19.2
|  | 1.8 | Устройство монолитной плиты Пм3(В25) | м3 | 3.5 | 2022-05-14 | 2022-05-26 | [49 empty] | 1 | 1 | 1.5
|  | 1.9 | Устройство лестниц монолитных лестничных маршей и площадок (Л1-Л5) | компл. | 5 | 2022-05-26 | 2022-06-07 | [51 empty] | 2 | 2 | 1
|  | 1.10 | Монтаж стальной кровли | т. | 17.45 | 2022-06-07 | 2022-06-27 | [53 empty] | 5 | 5 | 5 | 2.45
|  | 2 | Административно-бытовой корпус (АР) |  |  | 2022-06-27 | 2022-10-12
|  | 2.1 | Кладка стен из керамического кирпича 250х120х65 | м² | 665.86 | 2022-06-27 | 2022-07-11 | [56 empty] | 200 | 200 | 265.86
|  | 2.2 | Устройство перегородок из кирпича | м² | 334.3 | 2022-07-18 | 2022-07-28 | [59 empty] | 200 | 134.3
|  | 2.3 | Установка дверей и ворот | шт. | 40 | 2022-07-28 | 2022-08-07 | [60 empty] | 20 | 20
|  | 2.4 | Установка окон | шт. | 17 | 2022-07-28 | 2022-08-02 | [60 empty] | 10 | 7
|  | 2.5 | Устройство мягкой кровли "KATEPAL" | м² | 375.9 | 2022-06-27 | 2022-07-07 | [56 empty] | 200 | 175.9
|  | 2.6 | Устройство молниезащиты | кг. | 270.7 | 2022-07-07 | 2022-07-11 | [57 empty] | 100 | 170.7
|  | 2.7 | Устройство полов | м² | 874.11 | 2022-07-28 | 2022-08-11 | [60 empty] | 300 | 300 | 274.11
|  | 2.8 | Отделка стен | м² | 198.43 | 2022-09-18 | 2022-10-02 | [67 empty] | 60 | 60 | 78.43
|  | 2.9 | Окраска стен | м² | 1450.14 | 2022-10-02 | 2022-10-12 | [69 empty] | 700 | 750.14
|  | 2.10 | Устройство потолков из ГКЛВ | м² | 460.81 | 2022-08-11 | 2022-08-21 | [62 empty] | 230 | 230.81
|  | 3 | Административно-бытовой корпус (Инженерные системы) |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-11
|  | 3.1 | Внутренняя система электроснабжения |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-16
|  | 3.1.1 | Электропроводка | м. | 1157 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | [65 empty] | 400 | 400 | 357
|  | 3.1.2 | Устройство РЩ | шт. | 3 | 2022-09-01 | 2022-09-11 | [65 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 3.1.3 | Заземление | м. | 50 | 2022-09-11 | 2022-09-16 | [66 empty] | 25 | 25
|  | 3.2 | Внутренняя система водоснабжения и водоотведения |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-06
|  | 3.2.1 | Устройство хозяйственно-питьевого водопровода | м | 143 | 2022-09-01 | 2022-09-11 | [65 empty] | 50 | 50 | 43
|  | 3.2.2 | Устройство водопровода горячего водоснабжения Т3,Т4 | м | 68 | 2022-09-01 | 2022-09-06 | [65 empty] | 30 | 38
|  | 3.2.3 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1 | м | 94 | 2022-09-01 | 2022-09-06 | [65 empty] | 45 | 49
|  | 3.3 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-15
|  | 3.3.1 | Прокладка трубопроводов прямой и обратной сетевой воды Т1, Т2 | м | 55 | 2022-09-01 | 2022-09-06 | [65 empty] | 25 | 30
|  | 3.3.2 | Монтаж основного котлового и насосного оборудования | шт. | 7 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | [65 empty] | 4 | 3
|  | 3.3.3 | Теплоснабжение приточных систем П1, П2, П3 | м | 95 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | [65 empty] | 100 | 188.5
|  | 3.3.4 | Монтаж системы вентиляции | м | 288.5 | 2022-09-01 | 2022-09-13 | [65 empty] | 100 | 100 | 114
|  | 3.3.5 | Монтаж системы кондиционирования воздуха | м | 314 | 2022-09-01 | 2022-09-15
|  | 3.4 | Сети связи |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-11
|  | 3.4.1 | Основное коммуникационное оборудование | шт. | 1 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | [65 empty] | 0.5 | 0.5
|  | 3.4.2 | Прокладка кабеля витой пары | м | 560 | 2022-09-01 | 2022-09-11 | [65 empty] | 200 | 200 | 160
|  | 3.5 | Пожарная и охранная сигнализация |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-11
|  | 3.5.1 | Основное коммуникационное оборудование | шт. | 1 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | [65 empty] | 0.5 | 0.5
|  | 3.5.2 | Прокладка огнестойкого кабеля КПСнг(А)- FRLS | м | 1450 | 2022-09-01 | 2022-09-11 | [65 empty] | 500 | 500 | 450
|  | 4 | Контрольно-пропускной пункт (КР) |  |  | 2022-03-01 | 2022-07-21
|  | 4.1 | Устройство монолитной плиты Пм1(В25) | м3 | 21.2 | 2022-03-01 | 2022-03-13 | [39 empty] | 10 | 11.2
|  | 4.2 | Устройство стального навеса над проездами | т. | 32.96 | 2022-03-13 | 2022-03-27 | [40 empty] | 10 | 10 | 12.96
|  | 5 | Контрольно-пропускной пункт (АР) |  |  | 2022-03-13 | 2022-06-16
|  | 5.1 | Кладка стен и перегородок керамическим кирипичем | м² | 262.055 | 2022-03-13 | 2022-03-23 | [42 empty] | 100 | 162.06
|  | 5.2 | Установка дверей | шт. | 11 | 2022-03-23 | 2022-03-28 | [42 empty] | 6 | 5
|  | 5.3 | Монтаж окон и витражей | шт. | 8 | 2022-03-23 | 2022-03-28 | [43 empty] | 8
|  | 5.4 | Устройство кровли | м² | 99.92 | 2022-03-28 | 2022-04-07 | [43 empty] | 50 | 49.92
|  | 5.5 | Отделка фасадов | м² | 151.95 | 2022-04-07 | 2022-04-17 | [44 empty] | 75 | 76.95
|  | 5.6 | Внутренняя отделка стен и перегородок | м² | 303.84 | 2022-05-30 | 2022-06-11 | [52 empty] | 150 | 153,84
|  | 5.7 | Устройство подвесного потолка "ARMSTRONG" | м² | 88.43 | 2022-06-11 | 2022-06-16 | [53 empty] | 40 | 48,43
| 0.5 | 6 | Контрольно-пропускной пункт (Инженерные системы) |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-21
|  | 6.1 | Внутренняя система электроснабжения |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-09
|  | 6.1.1 | Монтаж щитового оборудования | шт. | 5 | 2022-07-01 | 2022-07-06 | [49 empty] | 2 | 3
|  | 6.1.2 | Монтаж электропроводки | м | 580 | 2022-06-26 | 2022-07-01 | [48 empty] | 300 | 280
|  | 6.1.3 | Установка выключателей и светильников | шт. | 90 | 2022-07-01 | 2022-07-06 | [49 empty] | 90
|  | 6.1.4 | Заземление | м | 25 | 2022-07-06 | 2022-07-09 | [49 empty] | 10 | 15
|  | 6.2 | Водоснабжение и водоотведение |  |  | 2022-06-26 | 2022-07-06
|  | 6.2.1 | Устройство хозяйственно-питьевого водопровода В1 | м | 22 | 2022-06-26 | 2022-07-01 | [48 empty] | 11 | 11
|  | 6.2.2 | Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1 | м | 24 | 2022-06-26 | 2022-07-06 | [48 empty] | 12 | 12
|  | 6.3 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-14
|  | 6.3.1 | Монтаж конвекторов системы отопления | шт. | 11 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | [49 empty] | 5 | 6
|  | 6.3.2 | Монтаж основного оборудования приточно-вытяжной вентиляции | шт. | 12 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | [49 empty] | 6 | 6
|  | 6.3.3 | Монтаж основного оборудования системы кондиционирования | шт. | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | [50 empty] | 5
|  | 6.4 | Сети связи |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-21
|  | 6.4.1 | Монтаж шкафа СКС | шт. | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | [50 empty] | 1
|  | 6.4.2 | Прокладка кабеля витой пары | м | 80 | 2022-07-11 | 2022-07-21 | [50 empty] | 40 | 40
| 0.5 | 7 | Эстакада для ремонта грузового автотранспорта | т | 7.54 | 2022-07-04 | 2022-07-31 | [57 empty] | 1 | 2 | 2 | 2.54
|  | 8 | Пост охраны (КР) - 2шт. |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-22
|  | 8.1 | Устройство бетонной подготовки (В7.5) | м3 | 2.88 | 2022-04-01 | 2022-04-08 | [43 empty] | 1 | 1.88
|  | 8.2 | Устройство монолитной плиты (В25) | м3 | 5.2 | 2022-04-08 | 2022-04-22 | [44 empty] | 2 | 2 | 1.2
|  | 9 | Пост охраны (АР) - 2шт. |  |  | 2022-07-18 | 2022-07-31
|  | 9.1 | Монтаж модульного здания | шт. | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-31 | [59 empty] | 1 | 1
Глава 4 - Объекты энергетического хозяйства
| 0.1 | 10 | БКТП 2х100 кВА(поз.20) |  |  | 2022-03-01 | 2022-05-02
|  | 10.1 | Фундамент под БКТП 2х100 кВА(поз.20) | м3 | 17.5 | 2022-03-01 | 2022-03-21 | [39 empty] | 5 | 5 | 5 | 2.5
|  | 10.2 | Установка блочной подстанции БКТП2х100кВА(поз.20) | компл. | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-02 | [46 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | 11 | БКТП 2х160 кВА(поз.21) |  |  | 2022-03-01 | 2022-05-02
| 0.1 | 11.1 | Фундамент под БКТП 2х160 кВА(поз.21) | м3 | 17.5 | 2022-03-01 | 2022-03-21 | [39 empty] | 5 | 5 | 5 | 2.5
|  | 11.2 | Установка подстанции БКТП2х160кВА(поз.21) | компл. | 1 | 2022-04-20 | 2022-05-02 | [46 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | 12 | БРП-10кВ(поз.3) |  |  | 2022-05-02 | 2022-07-05
|  | 12.1 | Фундамент БРП-10кВ(поз.3) | м3 | 16.5 | 2022-05-02 | 2022-05-22 | [44 empty] | 5 | 5 | 3 | 3.5
|  | 12.2 | Установка подстанции БРП-10кВ(поз.3) | компл. | 1 | 2022-06-21 | 2022-07-05 | [55 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | 13 | БРП-10кВ(поз.3.1) |  |  | 2022-05-02 | 2022-07-05
|  | 13.1 | Фундамент БРП-10кВ(поз.3.1) | м3 | 16.5 | 2022-05-02 | 2022-05-22 | [44 empty] | 5 | 5 | 3 | 3.5
|  | 13.2 | Установка подстанции БРП-10кВ(поз.3.2) | компл. | 1 | 2022-06-21 | 2022-07-05 | [55 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.4
| 8.3 | 14 | Строительство ВЛ-10кВ | м | 5662 | 2022-03-14 | 2022-07-07 | [41 empty] | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 662 | 100 | 100
| 1.3 | 15 | Строительство КЛ-10кВ | м | 1707.84 | 2022-03-14 | 2022-04-23 | [41 empty] | 100 | 100 | 300 | 500 | 500 | 207.84
| 0.5 | 16 | Строительство ВЛИ-0,4кВ | м | 1396.5 | 2022-03-14 | 2022-04-23 | [41 empty] | 100 | 100 | 200 | 400 | 400 | 196,5
| 42.3 | 17 | Строительство КЛ-0,4кВ | м | 3336 | 2022-03-14 | 2022-05-28 | [41 empty] | 100 | 100 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 136
Глава 5 - Сети связи
| 3.8 | 18 | Внутриплощадочные сети связи и громкоговорная связь |  |  | 2022-05-11 | 2022-07-02
|  | 18.1 | Прокладка волоконно-оптического кабеля ТОС-П-8У-7кН(охранное видеонаблюдение) | м | 1224 | 2022-05-11 | 2022-05-31 | [49 empty] | 300 | 300 | 300 | 324
|  | 18.2 | Прокладка волоконно-оптического кабеля ТОС-П-24У-7кН(устройство локальной сети и систем АСКУЭ) | м | 3744 | 2022-05-11 | 2022-06-05 | [49 empty] | 750 | 750 | 750 | 750 | 744
|  | 18.3 | Прокладка кабеля для промышленного интерфейса RS-485(пожарная и охранная сигнализации) | м | 1593 | 2022-05-31 | 2022-06-20 | [52 empty] | 400 | 400 | 400 | 393
|  | 18.4 | Прокладка кабеля для организации громкоговорящей связи | м | 992 | 2022-05-31 | 2022-06-12 | [52 empty] | 500 | 492
|  | 18.5 | Прокладка телефонного кабеля | м | 3059 | 2022-06-12 | 2022-07-02 | [53 empty] | 900 | 900 | 900 | 359
| 0.1 | 19 | Наружные сети связи |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-26
|  | 19.1 | Прокладка волоконно-оптического кабеля ДПС-П-24У(6х4)-7кН | м | 176 | 2022-05-11 | 2022-05-26 | [49 empty] | 50 | 50 | 76
| 0.4 | 20 | Переустройство существующих сетей связи | м |  | 2022-05-26 | 2022-06-15
|  | 20.1 | Прокладка волоконно-оптического кабеля ДПС-П-24У(6х4)-7кН | м | 692 | 2022-05-26 | 2022-06-15 | [51 empty] | 200 | 200 | 200 | 92
Глава 6 - Наружные сети водоснабжения
|  | 21 | Сети хозяйственно-бытовой канализации К1, внутриплощадочные сети водоснабжения | м | 1420 | 2022-03-01 | 2022-04-24 | [39 empty] | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | 100 | 100
|  | 22 | Сети канализации дождевой К2, внутрипорщадочные сети водотведения | м | 9604 | 2021-11-08 | 2022-02-28 | [23 empty] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 644
|  | 23 | Сети канализации очищенных стоков К0, внутриплощадочные сети водоотведения | м | 306 | 2022-03-07 | 2022-03-27 | [40 empty] | 100 | 100 | 106
|  | 24 | Сети хозяйственно-питьевого водопровода В1, внутриплощадочные сети водоснабжения | м | 4686 | 2022-01-31 | 2022-05-01 | [35 empty] | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 486
|  | 25 | Сети противопожарного водопровода В2, внутриплощадочные сети водоснабжения | м | 4484 | 2022-01-31 | 2022-05-01 | [35 empty] | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 484
| 5.8 | 26 | Вынос существующих сетей водоснабжения | м | 1610.8 | 2022-04-01 | 2022-05-21 | [43 empty] | 50 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 300 | 310,8
| 0.3 | 27 | Насосная станция противопожарного водоснабжения (поз.13) |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-02
|  | 27.1 | Устройство фундамента насосной станции | м3 | 8.29 | 2022-04-01 | 2022-04-21 | [43 empty] | 2 | 2 | 2 | 2.29
|  | 27.2 | Монтаж комплектной насосной станции | компл. | 1 | 2022-05-21 | 2022-06-02 | [50 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | 28 | Насосная станция хозяйтсвенно-питьевого водоснабжения (поз.9) |  |  | 2022-06-02 | 2022-06-27
|  | 28.1 | Устройство фундамента насосной станции | м3 | 4.3 | 2022-06-02 | 2022-06-22 | [47 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3
|  | 28.2 | Монтаж комплектной насосной станции | компл. | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-27 | [51 empty] | 0.5 | 0.5
|  | 29 | Резервуары чистой воды V=120 м3 (поз.9.2) |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-29
|  | 29.1 | Устройство фундамента резервуаров | м3 | 35.6 | 2022-06-27 | 2022-07-17 | [52 empty] | 10 | 10 | 10 | 5.6
|  | 29.2 | Монтаж резервуаров чистой воды | шт. | 2 | 2022-07-17 | 2022-07-29 | [55 empty] | 1 | 1
Глава 7 - Комплекс очистных сооружений производительностью 200м3/сут.
| 1.75 | 34 | Конструктивные решения (КР) фундаменты | м3 | 72.5 | 2022-05-16 | 2022-06-19 | [50 empty] | 10 | 10 | 20 | 20 | 12,5
| 2.3 | 35 | Архитектурные решения (АР) | м2 | 325.56 | 2022-07-11 | 2022-08-14 | [58 empty] | 50 | 50 | 100 | 100 | 25.56
| 0.75 | 36 | Инженерные системы | комплекс | 4 | 2022-09-05 | 2022-10-02 | [66 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 32.7 | 37 | Очистные сооружения (оборудование) | шт. | 18 | 2022-09-05 | 2022-10-30 | [66 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
|  | 38 | Очистные сооружения (мебель) | шт. | 8 | 2022-10-03 | 2022-10-30 | [70 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
| 1 | 39 | Очистные сооружения (электроосвещение и слаботочные системы) | комплекс | 4 | 2022-09-05 | 2022-10-02 | [66 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | Устройство фундамента под колодец с механической очисткой | м3 | 2.6 | 2021-11-29 | 2021-12-12 | [26 empty] | 1 | 1,6
|  | 41 | Устройство фундамента под технологический павильон | м3 | 5.6 | 2021-12-13 | 26.21.2021 | [28 empty] | 2 | 3,6
|  | 42 | Очистные сооружения (оборудование) | шт. | 7 | 2021-11-15 | 2021-12-31 | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 43 | Устройство фундамента под колодец-гаситель | м3 | 2.6 | 2021-12-13 | 26.21.2021 | [28 empty] | 1 | 1.6
|  | 44 | Устройство фундаментов под пескоуловитель ОТБ-40 | м3 | 13.7 | 2021-11-15 | 2021-11-28 | [24 empty] | 6 | 7.7
|  | 45 | Устройство фундаментов под нефтеуловитель ЭКО-Н-40 | м3 | 16.3 | 2021-11-29 | 2021-12-12 | [26 empty] | 8 | 8.3
|  | 46 | Устройство фунлдаментов под фильтр сорбционный безнапорный ФСБ-40 | м3 | 6.6 | 2021-11-15 | 2021-11-28 | [24 empty] | 3 | 3.6
|  | 47 | Устройство фундамента под колодец УФО | м3 | 4.3 | 2021-11-15 | 2021-11-28 | [24 empty] | 2 | 2.3
|  | 48 | Устройство фундамента под колодец отбора проб | м3 | 2.6 | 2021-11-29 | 2021-12-12 | [26 empty] | 1 | 1.6
|  | 49 | Очистные сооружения дождевого стока(оборудование) | шт. | 6 | 2021-11-28 | 2021-12-31 | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Глава 8 - Резервуары, камеры (конструкции железобетонные)
|  | 50 | Накопительный резервуар дождевых стоков 5000м3 | м3 | 3173 | 2022-01-03 | 2022-03-27 | [31 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 573
|  | 51 | Резервуар противопожарного водоснабжения (1000м3) 3шт. | м3 | 1156,8 | 2021-11-22 | 2022-02-13 | [27 empty] | 100 | 100 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 106.8
|  | 52 | Резервуары очищенных стоков | м3 | 754 | 2021-11-22 | 2022-01-30 | [25 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 154
| 0.7 | 53 | Камера распределительная | м3 | 60.5 | 2022-10-31 | 2022-11-27 | [74 empty] | 10 | 10 | 20 | 20.5
| 0.08 | 54 | Аварийный резервуар | м3 | 9 | 2022-10-31 | 2022-11-20 | [74 empty] | 3 | 3 | 3
Глава 9 - Наружные сети газоснабжения
| 0.2 | 55 | Пункт газорегуляторный блочный (ПГБ) |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-07
|  | 55.1 | Устройство фундамента под ПГБ | м3 | 9.9 | 2022-04-01 | 2022-04-21 | [43 empty] | 3 | 3 | 3 | 0.9
|  | 55.2 | Монтаж ПГБ-100В2 | компл. | 1 | 2022-05-26 | 2022-06-07 | [51 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.6
|  | 56 | Монтаж шкафа ГРПШ | компл. | 1 | 2022-06-07 | 2022-06-19 | [53 empty] | 0.5 | 0.5
| 15.4 | 57 | Сети газоснабжения | м | 1936 | 2022-04-01 | 2022-05-29 | [43 empty] | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 186
Глава 10 - Благоустройство и озеленение территории
| 86 | 58 | Устройство покрытий, проездов, площадок, отмосток и тротуаров |  |  | 2022-05-11 | 2022-09-07
|  | 58.1 | Устройство тротуаров Тип 1 | м2 | 5279 | 2022-05-11 | 2022-08-28 | [49 empty] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 479
|  | 58.2 | Устройство отмосток Тип 2 | м2 | 1035 | 2022-05-11 | 2022-05-31 | [49 empty] | 400 | 400 | 200 | 35
|  | 58.3 | Устройство автодорог Тип 3(1й Этап) | м2 | 7423 | 2022-03-01 | 2022-05-05 | [39 empty] | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 763
|  | 58.4 | Устройство автодорог Тип 3(2й Этап) | м2 | 7000 | 2022-07-04 | 2022-09-07 | [57 empty] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
|  | 59 | Озеленение |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-27
|  | 59.1 | Укрепление откосов посевами трав | м2 | 11042 | 2022-09-01 | 2022-10-06 | [65 empty] | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1842
|  | 59.2 | Укрепление газонов (отсев трав) | м2 | 21029 | 2022-09-01 | 2022-10-16 | [65 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3029
|  | 60 | Устройство дорожных знаков и разметки | шт. | 60 | 2023-01-08 | 2023-01-29 | [70 empty] | 10 | 10 | 20 | 20
|  | 61 | Малые архитектурные формы. Благоустройство | шт. | 16 | 2022-11-01 | 2022-11-27 | [74 empty] | 2 | 2 | 4 | 8
|  | 62 | Ограждение |  |  | 2022-03-01 | 2022-06-14
|  | 62.1 | Устройство металлических решетчатых ограждений по металлическим стойкам в бетонном основании | шт. | 2115 | 2022-03-01 | 2022-05-30 | [39 empty] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165
|  | 62.2 | Устройство баръеров безопасности | м | 5000 | 2022-05-30 | 2022-06-29 | [47 empty] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
|  | 62.3 | Устройство металлических ворот и калиток | м | 10 | 2022-05-30 | 2022-06-14 | [52 empty] | 3 | 3 | 4
|  |  | Глава 11 - Прочие работы и мероприятия |  |  |  |  | Глава 10 - Прочие работы и мероприятия |  |  |  | Глава 10 - Прочие работы и мероприятия |  |  |  | Глава 10 - Прочие работы и мероприятия |  |  |  | Глава 10 - Прочие работы и мероприятия |  |  |  | Глава 10 - Прочие работы и мероприятия
|  | 63 | Устройство нагорных воддотводных канав | м3 | 18882,16 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | [52 empty] | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2162.16
|  | 64 | Устройство габионов | м² | 10978 | 2021-11-15 | 2022-02-08 | [24 empty] | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 908
|  | 65 | Пусконаладочные работы(комплексные на всем протяжении строительства) | комплекс | 1 | 2023-01-01 | 2023-06-29 | [83 empty] | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР
|  | 66 | Мероприятия по вводу в эксплуатацию | комплекс | 1 | 2023-01-01 | 2023-06-29 | [83 empty] | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР | ПНР
Освоение млн. руб.
|  | График движения рабочих кадров |  |  |  | чел. | еженедельно | [23 empty] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 97 | 97 | 123 | 127 | 146 | 142 | 137 | 137 | 142 | 85 | 108 | 102 | 102 | 103 | 76 | 76 | 84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | График движения машин и механизмов |  |  |  | механизмов | еженедельно | [23 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 21 | 20 | 22 | 23 | 24 | 19 | 66 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Разработал:
Менеджер проекта ООО "ГИП "Монолит"
Хайретдинов Э.И.
Проверил:
Нач. ОКС №2 ГКУ "Инвестстрой Республики Крым"
Сергеев А.В.
Note on F29: Автор: ж/б работы